## Arkusz1
REMONT ZAPLECZA SZATNIOWO - PRYSZNICOWEGO WRAZ Z REMONTEM INSTALACJI SANITARNEJ TECHNOLOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ
HARMONOGRAM CZASOWY PRAC
|  | Rok 2015 |  |  | Rok 2016
Lp. | Rodzaj robót | KWII | KWIII | KWIV | KWI | KWII | KWIII | KWIV
Inne
1. | Dokumentacja Techniczna | bar: Rok 2015 KWII
2 | Podpisanie Umowy z FRKF | Rok 2015 KWIII: Podpisanie umowy z MSiT
3 | Przygotowanie Dokumentacji Kontraktowo- Przetargowej | bar: Rok 2015 KWIII
4 | Podpisanie Umowy z Wykonawcą | Rok 2015 KWIII: Podpisanie umowy z wykonawcą
5 | Rozpoczęcie Prac Budowlanych | Rok 2015 KWIII: IX/X.2015
6 | Zakończenie Prac Budowlanych | Rok 2016 KWIV: zakończenie prac budowlanych
7 | Narzór Inwestorski | bar: Rok 2015 KWIV to Rok 2016 KWIV
Prysznice
1 | Wymiana Płytek Ściennych | bar: Rok 2016 KWI to Rok 2016 KWIII
2 | Wymiana Płytek Podłogowyc | bar: Rok 2016 KWII to Rok 2016 KWIII
3 | Wymiana Płyt Sufitowych w sufitach Podwieszanych | bar: Rok 2016 KWIII to Rok 2016 KWIV
4 | Wymiana Armatury prysznicowej | bar: Rok 2016 KWII to Rok 2016 KWIV
5 | Wymiana Kabin Prysznicowych damskich | bar: Rok 2016 KWIII to Rok 2016 KWIV
6 | Wymiana Kabin Prysznicowych męskich | bar: Rok 2016 KWIII to Rok 2016 KWIV
7 | Zmiana podejść do pryszniców | bar: Rok 2016 KWI to Rok 2016 KWII
8 | Montaż półek | bar: Rok 2016 KWIV
9 | Wymiana anemostatów pod prysznicami | bar: Rok 2016 KWIII to Rok 2016 KWIV
Toalety przy Prysznicach
1 | Wymiana Płyt Sufitowych w sufitach pdwieszanych | bar: Rok 2016 KWII
2 | Wymiana Kabin Ubikacji | bar: Rok 2016 KWII
3 | Wymiana Umywalek | bar: Rok 2016 KWI
4 | Wymiana Misek Ustępowych | bar: Rok 2016 KWI
5 | Wymiana stelaży ubikacji | bar: Rok 2016 KWI
6 | Wymiana Pisuarów | bar: Rok 2016 KWI
7 | Montaż przegrody oddzielającej pisuary | bar: Rok 2016 KWII
8 | Zmiany w obrębie podejść i pionów kanalizacyjnych | bar: Rok 2015 KWIV
9 | Wymiana płytek ściennych | bar: Rok 2016 KWI to Rok 2016 KWII
10 | Wymiana płytek podlogowych | bar: Rok 2016 KWI to Rok 2016 KWII
11 | Wymiana luster | bar: Rok 2016 KWI to Rok 2016 KWII
Szatnie
1. | Wymiana fug ceramicznych na fugi epoksydowe | bar: Rok 2016 KWIII
2 | Wymiana kabin przebieralni z wyposażeniem (ławeczka, wieszak) | bar: Rok 2016 KWIII
3 | Wymiana stelaży pod szafkami | bar: Rok 2016 KWIII
Miejsce do suszenia włosów
1 | wymiana okładzin na ścianach, słupach | bar: Rok 2015 KWIV
Korytarz
1 | Wymiana Płyt Sufitowych w sufitach pdwieszanych | bar: Rok 2015 KWIV
Szatnia dla niepełnosprawnych
1 | Wymiana fug w ceramice podlogowej na fugi epoksydowe | bar: Rok 2015 KWIV
Instalacje Elektryczne
1 | Remont opraw oświetleniowych | bar: Rok 2015 KWIV to Rok 2016 KWI
2. | Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego | bar: Rok 2015 KWIV to Rok 2016 KWI
X - Roboty budowlane